## Ark 1
Utvikling av PJ2100 prosjekt
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Christoffer | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.2 | 0.2 | 0
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Kristoffer | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 1 | 1 | 0
Beskrive brukerprofil | Aleksander | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 0.33
Lage risikoplan | Magnus | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0.33 | 0.33 | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Christoffer | 2014-03-10 | 2014-03-10
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Kristoffer | 2014-03-11 | 2014-03-12
Lage logisk design (modeller) | Christoffer | 2014-03-11 | 2014-03-12
Lage fysisk design (teknologi) | Magnus | 2014-03-10 | 2014-03-12 | 0.5
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Christoffer | 2014-03-11 | 2014-03-12
Revidert risikoplan | Kristoffer | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 0.33 | 0.2 | -0.1
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Etablere utviklingsmiljø | Kristoffer
Lage testcase | Leif
Programmere komponenter | Magnus
Integrere komponenter | Magnus
Teste komponenter | Leif
Lage dokumentasjon | Kristoffer
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Magnus
Sluttføre testing/feilliste | Leif
Brukeraksept (user acceptance) | Christoffer
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Aleksander
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Magnus
Utrulling av løsning | Jo Vegard
Opplæring av brukere | Aleksander
Sluttføre brukerdokumentasjon | Aleksander
Skrive sluttrapport
Sum