## Ark 1
Risikoplan
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Sykdom | 8 | 0.2 | 1.6 | Synkronisere filer, dele kontaktinfo | Delegere oppgaver på nytt, si ifra til gruppen tidlig
Nye brukerkrav | 4 | 0.8 | 3.2 | Lese om mulige nye teknologier, forberede seg på læring | Vurdere nødvendighet, individuelt ansvar for læring av nødvendig teknologi
Tap av data | 9 | 0.1 | 0.9 | Backup | Innhente siste backup
For store planer (tap av tid) | 3 | 0.4 | 1.2 | Holde planer realistiske, holde MSF | Gå tilbake til siste fungerende versjon
Dårlig nettilgang | 5 | 0.2 | 1 | Dropbox, arbeide lokalt | Finne et sted med nett (om nødvendig)
Dårlig planlegging | 6 | 0.5 | 3 | Planlegge, benytte MSF | Kutte ned minst nødvendige feature
Dårlig testing av løsning | 3 | 0.5 | 1.5 | Sette av tid til testing | Dokumentere i rapport
Uenigheter i gruppen | 1 | 0.4 | 0.4 | Gruppekontrakten følges | Demokrati, avstemning. Følge gruppekontrakten.
Risikoplan rev.2
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Sykdom | 8 | 0.2 | 1.6 | Synkronisere filer, dele kontaktinfo | Delegere oppgaver på nytt, si ifra til gruppen tidlig
Nye brukerkrav | 4 | 0.8 | 3.2 | Lese om mulige nye teknologier, forberede seg på læring | Vurdere nødvendighet, individuelt ansvar for læring av nødvendig teknologi
Tap av data | 9 | 0.1 | 0.9 | Backup | Innhente siste backup
For store planer (tap av tid) | 4 | 0.4 | 1.6 | Holde planer realistiske, holde MSF | Gå tilbake til siste fungerende versjon
Dårlig nettilgang | 5 | 0.5 | 2.5 | Dropbox, arbeide lokalt | Finne et sted med nett (om nødvendig)
Dårlig planlegging | 6 | 0.5 | 3 | Planlegge, benytte MSF | Kutte ned minst nødvendige feature
Dårlig testing av løsning | 6 | 0.3 | 1.8 | Sette av tid til testing | Dokumentere i rapport
Uenigheter i gruppen | 1 | 0.25 | 0.25 | Gruppekontrakten følges | Demokrati, avstemning. Følge gruppekontrakten.
Risikoplan rev.3
Risiko | Konsekvens | Sannsynlighet | Risikopoeng | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Sykdom | 8 | 0.2 | 1.6 | Synkronisere filer, dele kontaktinfo | Delegere oppgaver på nytt, si ifra til gruppen tidlig
Nye brukerkrav | 4 | 0.8 | 3.2 | Lese om mulige nye teknologier, forberede seg på læring | Vurdere nødvendighet, individuelt ansvar for læring av nødvendig teknologi
Tap av data | 9 | 0.1 | 0.9 | Backup | Innhente siste backup
For store planer (tap av tid) | 6 | 0.6 | 3.6 | Holde planer realistiske, holde MSF | Droppe andre planer og få ferdig en fungerende versjon
Dårlig nettilgang | 5 | 0.5 | 2.5 | Dropbox, arbeide lokalt | Finne et sted med nett (om nødvendig)
Dårlig planlegging | 6 | 0.5 | 3 | Planlegge, benytte MSF | Kutte ned minst nødvendige feature
Dårlig testing av løsning | 6 | 0.3 | 1.8 | Sette av tid til testing | Dokumentere i rapport
Uenigheter i gruppen | 1 | 0.25 | 0.25 | Gruppekontrakten følges | Demokrati, avstemning. Følge gruppekontrakten.